Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr XXII/368/09

GMINA CHOJNICE
[image: image1.jpg]



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
KRUSZKA
2009
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój wsi oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu m.in. stanowi niezbędny warunek ubiegania się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców. Plan odnowy miejscowości zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2009 – 2015. 

Położenie sołectwa Kruszka
[image: image2.jpg]




I. Charakterystyka Kruszki. 
Sołectwo Kruszka zamieszkiwane jest przez 321 osób. W jego skład wchodzą następujące miejscowości: Kruszka, Jeziorki oraz Jasnowo. Wsie Kruszka oraz Jeziorki wzmiankowane były po raz pierwszy w księgach hipotecznych w latach 20-stych XVIII w jako własność Anny Constantii Von Jatzkau.
Sołectwo Kruszka położone jest w południowej części Kaszubszczyzny. Od wieków tereny te zamieszkiwała grupa tzw. Borowiaków Kaszubskich. Jednak długotrwały proces migracji przyczynił się do dużego zróżnicowania mieszkańców pod względem etnograficznym.

Na dzień dzisiejszy wielu mieszkańców Sołectwa Kruszka utrzymuje się z rolnictwa. Część osób, przede wszystkim młodych dojeżdża do pracy do Chojnic. Dużą grupę stanowią też bezrobotni, emeryci i renciści. 

Na terenie Sołectwa kruszka znajduje się kilka interesujących zabytków wpisanych do ewidencji zabytków województwa pomorskiego. Należą do nich:

· Park dworski w Kruszce o powierzchni 1,91 ha. Park został założony w XIX w. jako otoczenie dworu należącego pierwotnie do rodziny Von Jatzkau. Dzisiaj jest własnością Gminy Chojnice.
· Park w Jeziorkach o powierzchni około 1,6 ha.  Był to również park otaczający zniszczony na skutek działań wojennych dwór oraz zabudowania, z których do dziś istnieje ponad 100 letni budynek gorzelni. Obecnie jest to własność prywatna. 
Oprócz tego w Jeziorkach znajduje się XIX wieczny cmentarz ewangelicki, a na terenie całego sołectwa urozmaicony drzewostan – w tym wiele pomników przyrody.

Do początków lat 90-tych w Kruszce funkcjonowała szkoła podstawowa do trzeciej klasy, lecz na skutek zmian ustrojowych w Polsce została zlikwidowana. Obecnie dzieci i młodzież uczęszczają do szkół w sąsiednich sołectwach. Szkoła Podstawowa oraz gimnazjum znajduje się w Nowej Cerkwi. Dzieci i młodzież do szkół dowożone są autobusami komunikacji PKS Chojnice. 

Na terenie sołectwa znajdują się drogi gminne i powiatowe oraz droga krajowa (22) tzw. „berlinka” kierunek Gdańsk - Kostrzyn. Wieś połączona jest siatką dróg gruntowych z innymi sołectwami. 

W sołectwie Kruszka realizuje się stopniowo coraz więcej inwestycji oraz odbywa się szereg imprez m.in.: zabawy dożynkowe, festyny okolicznościowe, zabawy i konkursy z okazji „Dnia Dziecka”, Gwiazdki itp. 
II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
	Rodzaj zasobu
	Brak
	Jest o znaczeniu

małym
	Jest o znaczeniu

średnim
	Jest o znaczeniu
dużym

	Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu i przyrodnicze
Wody powierzchniowe

(cieki, rzeki, stawy )

Gleby

Kopaliny
	X
	
	X
X

	X


	Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej

Walory zagospodarowania przestrzennego

Zabytki

Zespoły artystyczne
	X
	X
X

X

	
	

	Dziedzictwo kulturowe
Miejsca, osoby i przedmioty kultu

Święta, odpusty, pielgrzymki

Tradycje, obrzędy, gwara

Legendy, podania, fakty historyczne

Specyficzne nazwy
	X
X
X
	
	X
X

	

	Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkaniową

Działki pod domki letniskowe

Działki pod działalność gospodarczą

Miejsca publicznych spotkań i rekreacji
	X
X
	X

	X
	

	Gospodarka i rolnictwo
Specyficzne produkty

Znane firmy produkcyjne i usługowe

Możliwe do wykorzystania odpady 
	X


	X
	X
	

	Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne i atrakcyjne sąsiedztwo

Ruch tranzytowy

Przyjezdni stali i sezonowi
	
	X
	X

	X

	Instytucje
Placówki opieki społecznej

Szkoły 

Świetlica 
	X

X
	
	X
	

	Kapitał społeczny
OSP

KGW

Stowarzyszenia

Darczyńcy i sponsorzy
	X

X

X
	
	X
	


III. Ocena mocnych i słabych stron sołectwa – analiza SWOT.
	MOCNE STRONY

· Duży udział ludzi młodych w strukturze wiekowej ludności sołectwa

· Komunikacja PKS 

· Istnienie firm produkcyjnych, usługowych

· Bliskie położenie przy Parku Narodowym „Bory Tucholskie” i Zaborskim Parku Krajobrazowym i Tucholskim Parku Krajobrazowym

· Czyste środowisko

· Obchody rocznicy Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami 

· Uzbrojenie wodociągowe wsi

· Spokojna okolica

	SŁABE STRONY
· Brak integracji mieszkańców

· Zubożenie części mieszkańców sołectwa

· Zły stan dróg gruntowych

· Brak środków finansowych na rozbudowę infrastruktury

· Brak kanalizacji

· Duże rozproszenie miejscowości 


	SZANSE
· Usytuowanie w sąsiedztwie Chojnic.

· Korzystne położenie w pobliżu drogi krajowej nr 22

· Wyremontowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej

· Stworzenie kółek zainteresowań w świetlicy wiejskiej

· Pozyskanie środków na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (np. utworzenie placu  zabaw)


	ZAGROŻENIA
· Wzrost bezrobocia

· Pogorszenie warunków infrastruktury, komunikacji

· Brak perspektyw rozwoju 



Sołectwo Kruszka, dzięki swemu położeniu oraz walorom przyrodniczo – krajobrazowym ma szanse stać się interesującym miejscem dla przyjezdnych. Przede wszystkim jednak, dzięki zwiększeniu dostępu do podstawowej infrastruktury ma stać się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców. Problemem, który należy rozwiązać jest brak integracji mieszkańców (i podejmowanych przez nich wspólnych działań) oraz brak środków finansowych na realizację pomysłów mieszkańców.  
IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2009 – 2015 
Sołectwo Kruszka za główne priorytety rozwoju przyjmuje:

1. POPRAWĘ INFRASTRUKTURY
2. OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
3. POPRAWĘ WARUNKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH MIESZKAŃCÓW WSI
Każdy z priorytetów składa się z celów, w ramach których mają być realizowane poszczególne projekty. Poszczególne elementy składające się na obraz planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców zostały przedstawione w ujęciu tabelarycznym.
	Lp.
	Priorytet
	Nazwa projektu
	Cel
	Przeznaczenie
	Wartość/ źródło finansowania

	1. 
	POPRAWA INFRASTRUKTURY
	Remont świetlicy wiejskiej 
	Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej
	miejsce integracji i rozwoju kulturalnego dorosłych mieszkańców oraz dzieci i młodzieży
	do 400.000 zł /środki własne, wkład partnerów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

	2. 
	
	Stworzenie sali komputerowej z dostępem do internetu  
	Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej
	miejsce nauki dla dzieci i młodzieży
	4.000 zł.

/środki własne, PROW 2007-2013  

	3. 
	
	Wyposażenie kuchni przy świetlicy
	Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej
	rozszerzenie możliwości wykorzystania świetlicy   
	2.000 zł

/środki własne 

	4. 
	
	Doposażenie boiska sportowego
	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
	miejsce rekreacji  
	8.000 zł / środki własne, PROW 2007-2013 

	5. 
	
	Doposażenie placu zabaw
	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
	miejsce rekreacji  
	12.000 zł

/środki własne, PROW 2007-2013

	6.
	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
	miejsce rekreacji  
	5.000 zł

/środki własne, źródła zewnętrzne



	7. 
	
	Utworzenie miejsc zielonych na terenie wsi, rekultywacja parku
	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
	miejsce rekreacji i wypoczynku
	1.000 zł

/środki własne

	8. 
	
	Zagospodarowanie terenu wokół stawu
	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
	miejsce rekreacji i wypoczynku
	1.000 zł

/środki własne

	9.
	
	Budowa ścieżek rowerowych
	Budowa infrastruktury turystycznej
	infrastruktura służąca rozwojowi turystyki i poprawie jakości życia mieszkańców
	12.000 zł /środki własne, PROW 2007-2013

	10.
	
	Remont przystanku autobusowego
	Budowa infrastruktury turystycznej
	infrastruktura służąca rozwojowi turystyki i poprawie jakości życia mieszkańców
	3.000 zł /środki własne

	11.
	
	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej 
	Budowa infrastruktury turystycznej
	infrastruktura służąca rozwojowi turystyki i poprawie jakości życia mieszkańców
	5.000 zł /środki własne

	12. 
	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
	Rozpowszechnienie zdarzeń historycznych związanych z sołectwem
	Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
	promocja sołectwa poprzez rozpowszechnianie jego dziedzictwa historycznego
	środki własne

	13. 
	
	Wydanie folderu o sołectwie
	Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
	promocja sołectwa poprzez rozpowszechnianie jego dziedzictwa historycznego
	1.000 zł /środki własne

	14. 
	
	Rozwój agroturystyki
	Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych
	wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
	środki własne

	15. 
	
	Wydanie folderu o przyrodzie sołectwa i okolic
	Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych
	promocja zasobów przyrodniczych
	1.000 zł /środki własne

	16.
	POPRAWA WARUNKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH MIESZKAŃCÓW WSI
	Tworzenie małych przedsiębiorstw usługowych i handlowych
	Stworzenie warunków  do rozwoju małej przedsiębiorczości
	rozwój przedsiębiorczości 
	środki własne

	17.
	
	Utworzenie mini- muzeum i galerii 
	Stworzenie warunków  do rozwoju małej przedsiębiorczości
	-
	6.000 zł /środki własne

	18.
	
	Organizacja cyklicznych imprez i festynów dla mieszkańców wsi
	Integracja mieszkańców
	organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi – dożynki, zabawa noworoczna, Dzień Matki, Dzień kobiet
	2000 zł/rok /środki własne

	19.
	
	Utworzenie klubu sportowego
	Integracja mieszkańców
	uczestniczenie w wydarzeniach sportowych, integracja
	środki własne

	20.
	
	Tworzenie kółek zainteresowań
	Integracja mieszkańców
	integracja mieszkańców
	1.000 /środki własne

	21.
	
	Udzielanie pomocy przy tworzeniu gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych
	Restrukturyzacja gospodarstw rolnych
	restrukturyzacja gospodarstw rolnych
	środki własne


HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
	PROJEKT
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	
	
	


5
1

