6

                                                                                                                                                                       Załącznik  Nr  4

                                                                                                                                                                      do  Uchwały  Nr XXIX/377/2005

                                                                                                                                                                      Rady  Gminy  w  Chojnicach

                                                                                                                                                                      z  dnia  30 maja 2005 r.

I    Plan  finansowy  inwestycji  na  rok  2005  Gminy  Chojnice

	Dz
	Rozdz
	Zadanie

inwestycyjne
	M-c  i  rok

rozpoczęcia
planowane

zakończenie

	Aktualna

wartość

kosztorysowa 
	Nakłady

wykonane do

31.12.2004 r.

ew. przewid.

wykonanie
	Nakłady

planowane

 na 2005 r.
	Źródła  fin

Dotacje  z

budżetu

gminy
	ansowania

Dotacje  z

budżetu

państwa
	planowych

NFOŚr

(dotacje,

pożyczki)
	nakładów

WFOŚr

i GW

/pożyczki/
	SAPARD
	Inne

(wymienić

jakie)
	Uwagi

	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	010
	01010
	Zaprojektowanie i wykonanie

robót modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompown.

oraz rozbudow.

kanalizacji sanitarnej w m.

Swornegacie

gm.Chojnice


	 III   2004
 XII  2005
	8.300.000,-
	-
	300.000,-
	-     
	-
	-
	-
	-
	300.000,-
	kredyt



	010
	01010


	Budowa i

modernizacja

stacji uzdatniania wody w

miejscowości

Swornegacie

gm. Chojnice


	  2005
	1.553.809,11,-
	-
	1.553.809,11
	
	-


	-
	-
	-
	267.071,37

1286.737,74
	ZPORR


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	010
	01010


	Budowa kanalizacji 

sanitarnej w

miejscowości

Klawkowo

gm. Chojnice
	 XI  2004

  X   2005
	1.500.000,-
	10.000,-
	15.000,-
	-
	-


	-
	-
	-
	15.000,-
	kredyt



	010
	01010


	Budowa kanalizacji 

sanitarnej z

przepompowniami ścieków w

sołectwie Topole

Władysławek
	 VII  2005

 VII  2008
	3.800.000,-
	-
	3.695.463,06
	-
	-


	-
	-
	-
	305.109,13

300.000,-

3090.353,93
	kredyt

WFOŚiGW

ZPORR

	010
	01010


	Budowa wodociągu w

miejscowości

Chojniczki –

Charzykowy –

projekt
	    2004

    2006
	33.000,-
	-
	33.000,-
	-
	-


	-
	-
	-
	33.000,-
	kredyt



	600
	60016


	Modernizacja drogi Granowo
	2005
	55.273,-
	-
	55.273,-
	-
	-
	-
	-
	-
	55.273,-
	kredyt

	600
	60016


	Budowa chodnika Silno
	2005
	20.000,-
	-
	20.000,-
	20.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	600
	60016


	Budowa chodnika 

Nowa Cerkiew
	2005
	20.000,-
	-
	20.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	20.000,-
	kredyt

	600
	60016


	Modernizacja drogi dojazd.

Jeziorki –

Sternowo
	2005
	83.000,-
	-
	83.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	83.000,-
	kredyt

	600
	60016


	Budowa chodnika 

Ciechocin
	2005
	40.000,-
	-
	40.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	40.000,-
	kredyt


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	700
	70095


	Dokończenie

bud. świetlicy

w Krojantach;

wyposażenie i

częściowe ogrodzenie placu, parking
	2004

2005
	474.632,92
	122.000,-
	352.632,92
	-
	-


	-
	-
	-
	71.596,76

281.036,16
	Środki z

programu

SPO-ROL3

kredyt

	700
	70095


	Budowa świetlicy wiejskiej w

Klawkowie +

wyposażenie
	 01.04.2005

 31.12.2005
	636.999,18
	11.773,87
	162.250,-
	-
	-


	-
	-
	-
	121.800,-

40.450,-
	Środki z

programu

SPO-ROL3

kredyt

	700
	70095


	Budowa Bramy Kaszubskiego Pierścienia w

miejscowości

Silno
	 01/ 2005

 31.12.2006
	1.050.000,-
	-
	10.000,-
	10.000,-
	-


	-
	-
	-
	-
	projekt będzie

się ubiegał o

dofinansowan.

ze środków

ZPORR 5


	900
	90015


	Budowa oświetlenia

drogowego na 

ul. Angowickiej w Lichnowach
	2005
	30.000,-
	-
	30.000,-
	-
	-


	-
	-
	-
	30.000,-
	kredyt

	921
	92109


	Modernizacja i

remont swietlicy wiejskiej

w Lotyniu
	  01.04.2005

 30.11.2005
	111.046,94
	600,-
	110.446,94
	-
	-


	-
	-
	-
	21.809,39

88.637,55
	kredyt

środki z

programu

SPO-ROL3

	926
	92695


	Budowa hali sportowo-widowiskowej w 

Charzykowach
	 01.04.2005

 31.12.2006
	7.102.102,21
	70.760,-
	1.127.591,24
	-
	-

	-
	-
	-
	272.747,81

854.843,43
	kredyt

ZPORR

	x


	x
	  RAZEM


	x
	24.809.863,36
	215.133,87
	7.608.466,27
	30.000,-
	-
	-
	-
	-
	7.578.466,27
	     -


                                                                                                    II    Zakupy   inwestycyjne

	 1
	    2
	         3
	        4
	        5
	        6
	        7
	       8
	        9
	        10
	       11
	       12
	      13
	      14

	700
	70005
	Wykupy

gruntów


	2005
	-
	-
	150.000,-
	150.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	750
	75023
	Zakup

komputerów 


	2005
	-
	-
	100.000,-
	100.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	754
	75412
	Zakup

motopomp


	2005
	-
	-
	7.000,-
	7.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	754
	75414
	Zakup sprzętu

specjalistycznegodla  obrony 

cywilnej 
	2005
	-
	-
	35.000,-
	35.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	x


	x
	RAZEM
	x
	-
	-
	292.000,-
	292.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


III   Dotacje celowe na inwestycje w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                  oraz  innych  jednostek  sektora finansów  publicznych

	 1
	    2
	         3
	        4
	        5
	        6
	        7
	       8
	        9
	        10
	       11
	       12
	      13
	      14

	400
	40002


	Dotacja  celowa z

budżetu na finansowanie

kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżet.

Dotacja dla GZGK

budowa wodociągu

Klosnowo


	2005

2006
	-
	-
	150.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	150.000,-
	kredyt

	600
	60013


	Wydatki na pomoc

finansową udzielan.

między jednost.

samorządu terytor.

na dofinansowanie

własnych zadań

inwestycyjnych i

zakupów inwestyc.

przebudowa istnie-

jącego układu drogowego łącząceg

miasto Chojnice 

z miejscowością

Charzykowy


	09/2003

12.06.2006
	-
	-
	1.000.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.000.000,-
	kredyt

komerc.


[image: image1.jpg]2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

750

Wydatki na pomoc

75095 | finansow3 udzielan. 2005 - - 202.000,- - - - - - 202.000,- | Kkredyt

miedzy jednost. 2007
samorzadu terytor.
na dofinansowanie
wlasnych zadan
inwestycyjnych i
zakupéw inwestyc.
na budowe sieci
telekomunikacyjnej
i teleinformatyczne;j
regionu chojnicki.
»CHOMAN”-etapl

851

Dotacja na zakup

85195 | USG dla - - 20.000,- 20.000,- - - - - - -

Samodzielnej Publ.
Przychodni Gminy
Chojnice

926

92695 | centrum aktywnego 2005 4.770.000,- - 10.492,- - - - - - 10.492,-

Charzykowy-

wypoczynku i 2007
sportéw wodnych
(budowa promenady
spacerowo-
rowerowej w m.
Charzykowy w
ramach pomocy dla
miasta Chojnice

X RAZEM X _4.770.000,- - 1.382.492,- 20.000,- > S g - 1.362.492,- -

x I+11+ 10 x | 29.579.86336| 215.133,87| 9.282.95827| 342.000,- - g - | 894095827 «x
_OGOLEM S | : '

! Dotacja z budzetu panstwa dotyczy w tym wypadku dotacji z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w wysokosci 10% kosztow kwalifikowanych inwestycji

3 SPO-ROL — skrét odnosi si¢ do Sektorawego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora Zywnosciowego i rozwéj obszaréw wiejskich

* Kwota w wysokosci 300.000,- zt zawiera koszt wyposazenia 10 placu zabaw ($redni koszt wyposazenia 1 placu zabaw wynosi 25.000,- zt) oraz 50.000,- zt z przeznacz
na transport i montaz urzadzen

5 ZPORR —Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (Fundusz Strukturalny Unii Europejskieih

Prgepogmiczagy Rady Gminy

DA GMINY
W CHOJNICACH L-’ngr Wac

v Gorny





